## 00-测试总览
面镜 MockMirror · 产品测试报告
158 条用例 · 6 个缺陷已修复 · 0 个未关闭 P0/P1 · 2026-10-29
测试对象 | 面镜 MockMirror v1.0（浅色工具风）
测试范围 | 工作台、简历解析、JD 匹配、面试设置、模拟面试、复盘报告、个人题库、知识库、面试记录、模型设置、移动端与安全异常
测试环境 | macOS · Node.js 24 · Chrome · 1440×920 / 390×844
模型模式 | 本地规则引擎；LLM 规划/流式/评分/报告使用本地 mock OpenAI 服务
测试数据 | 示例简历（周予安）、真实 DOCX/PDF（石浩田）、80 题、16 篇知识库
执行方式 | 接口断言 + Puppeteer 全流程 + 人工检查截图；每轮修复后回归
一、执行结果
测试类型 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 | 说明
功能验收 | 51 | 51 | 0 | 100% | 人工验收 + 截图检查
接口自动化 | 55 | 55 | 0 | 100% | Node fetch 断言
UI 自动化 | 30 | 30 | 0 | 100% | Puppeteer 全流程
后台/设置/安全 | 8 | 8 | 0 | 100% | 知识库/设置/删除/XSS
LLM/边界 | 14 | 14 | 0 | 100% | mock 模型、降级、超限
合计 | 158 | 158 | 0 | 100% | 修复后回归
二、缺陷汇总
统计 | 6 个：高 1 / 中 2 / 低 3，均已修复并回归；明细见「05-缺陷清单」
三、结论与发布建议
• 核心闭环全部通过：简历/JD → 画像与匹配 → 题单 → 多轮追问 → 复盘 → 题库。
• 本地模式零 Key 可完整运行；LLM 模式可流式追问与生成报告，故障时自动降级。
• 首轮 6 个缺陷已全部修复并回归，无未关闭 P0/P1；可进入 30 人封闭灰度。
• 灰度重点观察：报告行动转化率、7 日内复练率、追问下的稳定性，而不是继续扩功能。

## 01-功能测试用例
01 · 功能测试用例
人工验收口径 · 51 条 · 关联 PRD 章节与缺陷
用例ID | 模块 | PRD 章节 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结果 | 优先级 | 关联缺陷
F-01 | 工作台 | 5.1 / 7.0 | 首页加载与导航 | 服务已启动，浏览器打开根路径 | 1. 访问 / 2. 检查侧栏 5 个入口 3. 检查 Hero、统计、训练闭环区块 | 页面正常渲染；5 个导航项；无横向滚动 | 符合预期；5 个导航项，1440px 下无横向溢出 | 通过 | P0
F-02 | 工作台 | 5.1 | 首页统计刷新 | 完成至少 1 次面试并生成报告 | 回到工作台，对比 /api/stats 的 answered 与页面统计 | 页面统计与接口一致，不显示旧值 | 刷新后一致（D-04 修复后回归） | 通过 | P1 | D-04
F-03 | 工作台 | 5.1 | 最近记录入口 | 已有进行中与已完成的面试 | 点击最近记录行 | 进行中进入面试页，已完成进入报告页 | 符合预期 | 通过 | P1
F-04 | 简历解析 | 7.1 / AC-01 | 上传 DOCX | 准备真实 DOCX 简历 | 开始面试 → 拖入/选择 DOCX | 解析成功，展示姓名、教育、3 段经历、2 个项目 | 石浩田 / 3 段经历 / 2 个项目 | 通过 | P0
F-05 | 简历解析 | 7.1 / AC-01 | 上传 PDF | 准备含文字层的 PDF | 开始面试 → 上传 PDF | 解析成功，文字与 DOCX 一致 | 识别 3 段经历，质量分 96 | 通过 | P0
F-06 | 简历解析 | 7.1 | 粘贴文本解析 | 无文件，准备一段完整简历文本 | 切换到粘贴文本 → 输入 80 字以上 → 点击解析 | 解析成功，进入画像预览 | 符合预期 | 通过 | P0
F-07 | 简历解析 | 7.1 | 示例简历一键体验 | 无简历数据 | 点击「用示例简历试试」 | 30 秒内完成解析，展示周予安画像 | 解析质量 96，2 段经历 | 通过 | P0
F-08 | 简历解析 | 7.1 | 解析质量分与提示 | 上传排版规范的简历 | 查看画像右上角解析质量与底部提示 | 分数 0-100，低分提示调整排版 | 质量分 96，提示正常 | 通过 | P1
F-09 | 简历解析 | 7.1 / 10.3 | 非法格式拒绝 | 准备 .doc 或 .xyz 文件 | 上传非法格式 | 400 可读提示，不进入画像页 | 返回「请另存为 .docx」；D-01 修复后为 400 | 通过 | P0 | D-01
F-10 | 简历解析 | 7.1 / 10.3 | 损坏 PDF 拒绝 | 准备损坏/扫描版 PDF | 上传 PDF | 400 提示扫描件或格式问题 | 「像是扫描件」提示；D-01 修复后为 400 | 通过 | P1 | D-01
F-11 | 岗位匹配 | 7.2 / AC-02 | JD 匹配分析 | 已解析简历，准备示例 JD | 粘贴 JD → 分析岗位匹配 | 展示岗位、匹配分、关键词覆盖与缺口 | AI 产品经理 / 72 分 / 覆盖 60% | 通过 | P0
F-12 | 岗位匹配 | 7.2 | 关键词缺口提示 | JD 含大模型、Agent、B 端 | 查看关键词区与建议 | 已覆盖绿色、缺口黄色，并给补证据建议 | 符合预期 | 通过 | P1
F-13 | 岗位匹配 | 7.2 / 10.3 | 过短 JD 拒绝 | JD 少于 20 字 | 点击分析 | 提示补充 JD，不创建分析结果 | 400，前端 toast 提示 | 通过 | P1
F-14 | 面试设置 | 7.4 | 三种人格选择 | 进入第三步 | 依次点击同级/资深/直属经理 | 选中态互斥，右侧摘要同步 | 符合预期 | 通过 | P0
F-15 | 面试设置 | 7.4 | 题量与侧重调整 | 进入第三步 | 拖动题量 4-10，切换侧重 | 摘要同步；题量与侧重写入 config | 5 题 / 直属经理，摘要同步 | 通过 | P0
F-16 | 面试设置 | 7.4 / 10.1 | 开始面试 | 简历、JD、设置均完成 | 点击开始面试 | 创建会话并进入面试页，显示 1/N 与首题 | 进入面试页，1/5，首题正确 | 通过 | P0
F-17 | 模拟面试 | 7.4 / AC-04 | 开场与首题 | 会话刚创建 | 查看对话区与右侧当前问题 | 开场白、引导语、第一题；右侧考点可见 | 符合预期 | 通过 | P0
F-18 | 模拟面试 | 7.4 | 提交回答与流式回复 | 处于可作答状态 | 输入 200 字回答，Enter 发送 | 用户气泡出现；面试官流式回复；进度前进 | 流式输出完整，进度 2/5 | 通过 | P0
F-19 | 模拟面试 | 7.4 / 7.5 | 单题五维评分 | 完成 1 次作答 | 查看右侧「本场表现」 | 展示五维分数、总分、最近一题结论 | 结构 92 / 相关 68 / 深度 73 / 结果 74 / 匹配 75 | 通过 | P0
F-20 | 模拟面试 | 7.4 | 提示功能 | 当前题未作答 | 点击「给点提示」 | 出现提示气泡，展开参考要点，记录 hintCount | 符合预期 | 通过 | P1
F-21 | 模拟面试 | 7.4 | 跳过当前题 | 当前题未作答 | 点击「换一题」并确认 | 进入下一题，记录跳过，不产生评分 | 进度前进，下一题展示 | 通过 | P1
F-22 | 模拟面试 | 7.8 | Agent 轨迹实时展示 | 完成 1 次作答 | 查看右侧 Agent 轨迹 | 展示提问/评估/路由节点、耗时与原因 | 按时间倒序展示 4 类节点 | 通过 | P1
F-23 | 模拟面试 | 7.4 / 10.1 | 刷新恢复会话 | 作答 1 题后刷新页面 | 刷新面试页 | 消息、评分、当前题、进度不丢失 | 符合预期 | 通过 | P0
F-24 | 模拟面试 | 7.4 / 10.3 | 空回答拦截 | 输入框为空 | 点击发送或按 Enter | 前端禁用发送，不发请求 | 按钮禁用 | 通过 | P1
F-25 | 模拟面试 | 7.4 / 10.2 | 已完成会话禁止继续作答 | 报告已生成 | 再次访问面试页并尝试作答 | 只展示已结束状态，不接收新回答 | D-02 修复后，turn/hint/skip 均拒绝 | 通过 | P0 | D-02
F-26 | 复盘报告 | 7.5 / AC-05 | 生成复盘报告 | 完成至少 1 题 | 点击「结束并生成报告」 | 跳转报告页，展示准备度、五维、逐题、行动清单 | 准备度 71，8 条逐题记录 | 通过 | P0
F-27 | 复盘报告 | 7.5 | 五维雷达与分项 | 报告已生成 | 查看五维能力卡片 | 雷达图与 5 条进度条数值一致 | 一致，标签完整 | 通过 | P0
F-28 | 复盘报告 | 7.5 | 逐题复盘折叠 | 报告含多题 | 点击题目行展开/收起 | 内容显示/隐藏，图标与状态同步 | 可收起再展开 | 通过 | P1
F-29 | 复盘报告 | 7.5 / 7.7 | 知识库引用 | 报告含引用 | 点击「知识库依据」条目 | 弹窗展示文档全文 | 打开《STAR 不够用…》全文 | 通过 | P1
F-30 | 复盘报告 | 7.5 / 7.6 | 低分题加入题库 | 报告含逐题记录 | 点击「加入个人题库」 | 按钮变为已加入，题库数量 +1 | 已加入，题库 API 数量 +1 | 通过 | P0
F-31 | 复盘报告 | 7.5 | 导出 Markdown | 报告已生成 | 点击导出 Markdown | 下载完整 .md，含总评、五维、逐题、行动 | 文件生成且内容完整 | 通过 | P1
F-32 | 复盘报告 | 7.5 | 复制摘要 | 报告已生成 | 点击复制摘要 | 剪贴板得到准备度/结论/下一步 | 符合预期 | 通过 | P2
F-33 | 个人题库 | 7.6 / AC-06 | 题库列表与筛选 | 题库已有 1 题 | 按全部/未掌握/复习中/已掌握筛选 | 列表与数量同步 | 符合预期 | 通过 | P0
F-34 | 个人题库 | 7.6 | 掌握度与笔记 | 题库已有题目 | 标记已掌握；打开笔记弹窗保存 | 状态与笔记持久化，卡片展示 | 符合预期 | 通过 | P0
F-35 | 个人题库 | 7.6 | 手动加题与去重 | 题库已有题目 | 手动添加新题；再次添加同一题 | 第一次 +1；第二次不新增 | D-05 修复后数量稳定 | 通过 | P1 | D-05
F-36 | 个人题库 | 7.6 | 题库导出 | 题库已有题目 | 点击导出 JSON | 下载题库 JSON，字段完整 | 文件生成，含 id/question/status/notes | 通过 | P2
F-37 | 知识库 | 7.7 | 列表与分类 | 知识库 16 篇 | 切换分类标签 | 按分类过滤，数量正确 | 符合预期 | 通过 | P0
F-38 | 知识库 | 7.7 | BM25 搜索 | 知识库 16 篇 | 搜索「RAG 幻觉」 | 返回相关文档与摘要片段 | 返回相关结果 | 通过 | P0
F-39 | 知识库 | 7.7 | 文档详情弹窗 | 搜索结果至少 1 条 | 点击卡片 | 弹窗展示 Markdown 正文与标签 | 符合预期 | 通过 | P0
F-40 | 知识库 | 7.7 | 自定义文档增删 | 进入知识库 | 添加文档 → 搜索 → 打开 → 删除 | 可检索；删除后回到 16 篇 | 符合预期 | 通过 | P1
F-41 | 面试记录 | 7.0 / 7.8 | 记录列表与筛选 | 已有进行中/已完成记录 | 切换全部/进行中/已完成 | 记录与筛选正确 | 符合预期 | 通过 | P1
F-42 | 面试记录 | 7.0 | 删除记录 | 已有记录 | 点击删除并确认 | 列表 -1，接口 -1，报告不可再访问 | 符合预期 | 通过 | P1
F-43 | 模型设置 | 7.9 / AC-09 | 本地模式 | 未配置 Key | 打开设置页 | 显示本地规则引擎；说明完整闭环可用 | 符合预期 | 通过 | P0
F-44 | 模型设置 | 7.9 | 接入 OpenAI 兼容接口 | 准备 mock 服务 | 选择自定义 → 填 Base URL/模型/Key → 保存 | 显示已连接；计划/追问/评估/报告走模型 | 保存后已连接，API 链路验证通过 | 通过 | P0
F-45 | 模型设置 | 7.9 | 测试连接与错误提示 | 已保存 Key / 未保存 Key | 分别点击测试连接 | 成功显示延迟；无 Key 显示可操作提示 | 成功；无 Key 显示「请先填写并保存」 | 通过 | P0
F-46 | 模型设置 | 7.9 | 清除 Key | 已保存 Key | 点击清除并确认 | 回到本地模式，Key 不再下发 | 符合预期 | 通过 | P1
F-47 | 移动端 | 10.4 | 侧栏菜单 | 390×844 视口 | 点击菜单 → 点击遮罩 | 侧栏打开/关闭，遮罩消失 | 符合预期 | 通过 | P1
F-48 | 移动端 | 10.4 | 移动端面试 | 390×844，进行中会话 | 查看对话、快捷操作、输入框 | 无横向溢出；提示/换题/结束可用；自动滚到最新 | 符合预期 | 通过 | P1
F-49 | 移动端 | 10.4 | 移动端报告 | 390×844，已有报告 | 查看报告首屏与逐题 | 环形分数、雷达、逐题正常，无横向溢出 | 符合预期 | 通过 | P1
F-50 | 安全/异常 | 10.2 / 10.3 | 页面 404 | 访问不存在的前端路径 | 访问 /nope/page | 显示 404 提示，不白屏 | 符合预期 | 通过 | P2
F-51 | 安全/异常 | 10.2 | 题库 XSS 转义 | 在题库写入带 img onerror 的题目 | 打开题库页 | 按文本展示，不执行脚本 | window.__xss 未定义 | 通过 | P0

## 02-接口自动化
02 · 接口自动化结果
55 条 · Node fetch 断言 · 断言失败会记录预期/实际
用例ID | 模块 | 用例标题 | 接口 | 预期结果 | 实际结果 | 结果
API-001 | 基础 | 健康检查 | GET /api/health | 200 且 ok=true | 200 true | 通过
API-002 | 基础 | Bootstrap 内容完整 | GET /api/bootstrap | 3 人格 / 6 岗位 / 80 题 / 16 知识 / 7 节点 | 3/6/80/16/7 | 通过
API-003 | 基础 | 未知接口 404 | GET /api/* | 404 | 404 | 通过
API-004 | 简历 | 示例文本解析 | POST /api/resume/parse | 200 且识别姓名/经历/项目 | 200 周予安/2/2 | 通过
API-005 | 简历 | DOCX 真实简历解析 | POST /api/resume/parse | 200 且识别 3 段经历 / 2 个项目 | 200 石浩田 3/2 | 通过
API-006 | 简历 | PDF 真实简历解析 | POST /api/resume/parse | 200 且识别 3 段经历 | 200 石浩田 3 | 通过
API-007 | 简历 | 旧版 .doc 提示换格式 | POST /api/resume/parse | 400 且提示另存为 docx | 400 暂不支持旧版 .doc，请另存为 .docx 后上传 | 通过
API-008 | 简历 | 过短文本拒绝 | POST /api/resume/parse | 400 | 400 识别到的文字太少，请上传完整简历或直接粘贴文字 | 通过
API-009 | 简历 | 纯文本解析 | POST /api/resume/parse | 200 | 200 | 通过
API-010 | 简历 | 伪造 PDF 拒绝 | POST /api/resume/parse | 400/422 | 400 Invalid PDF structure. | 通过
API-011 | 简历 | 不支持格式拒绝 | POST /api/resume/parse | 400 | 400 不支持的文件格式，请上传 PDF / DOCX / TXT / MD | 通过
API-012 | 岗位 | JD 匹配分析 | POST /api/jd/analyze | 200 / AI 产品经理 / 0-100 分 | 200 AI 产品经理 72 | 通过
API-013 | 岗位 | 过短 JD 拒绝 | POST /api/jd/analyze | 400 | 400 | 通过
API-014 | 岗位 | 无简历分析 JD | POST /api/jd/analyze | 404 | 404 | 通过
API-015 | 面试 | 创建面试 | POST /api/sessions | 200 / 6 题 / 开场消息 / trace | 200 6 2 2 | 通过
API-016 | 面试 | 无简历创建面试 | POST /api/sessions | 404 | 404 | 通过
API-017 | 面试 | 过短 JD 创建面试 | POST /api/jd/analyze | 400 | 400 | 通过
API-018 | 面试 | 非法配置回退 | — | 200 / persona 合法 / rounds 12 | 200 senior 12 | 通过
API-019 | 面试 | 作答 SSE 事件完整 | POST /api/sessions/:id/turn (SSE) | meta/delta/evaluation/state/done 齐全 | meta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,delta,evaluation,state,done | 通过
API-020 | 面试 | 单题评分 | POST /api/sessions/:id/turn (SSE) | 总分 0-100 / 五维齐全 / 有风险或优点 | 76 {"structure":92,"relevance":68,"depth":73,"impact":74,"fit":75} | 通过
API-021 | 面试 | 下一题状态更新 | POST /api/sessions/:id/turn (SSE) | progress 2/6 左右 / pending 存在 | 2/6 true | 通过
API-022 | 面试 | 空回答拒绝 | POST /api/sessions/:id/turn (SSE) | SSE error 事件 | error | 通过
API-023 | 面试 | 提示接口 | POST /api/sessions/:id/hint | 200 / 至少 1 条提示 | 200 3 | 通过
API-024 | 面试 | 跳过当前题 | POST /api/sessions/:id/skip | 200 / 下一条消息 / progress 前进 | 200 true 3 | 通过
API-025 | 报告 | 生成报告 | POST /api/sessions/:id/report | 200 / readiness 0-100 / 五维 / 行动 >= 3 | 200 71 5 4 | 通过
API-026 | 报告 | 重复生成报告幂等 | POST /api/sessions/:id/report | 200 | 200 | 通过
API-027 | 边界 | 已完成会话再作答 | POST /api/sessions/:id/turn (SSE) | SSE error 或 4xx | 200 error | 通过
API-028 | 边界 | 已完成会话再跳过 | POST /api/sessions/:id/skip | 400 | 400 本场面试已经结束 | 通过
API-029 | 报告 | 零作答生成报告 | POST /api/sessions/:id/turn (SSE) | 200 / readiness 0 / 提示语 | 200 0 本场没有产生有效作答，建议重新开始一场完 | 通过
API-030 | 面试 | 会话列表 | GET /api/sessions | 200 且包含新建会话 | 200 3 | 通过
API-031 | 面试 | 删除会话 | DELETE /api/sessions/:id | 200 | 200 | 通过
API-032 | 面试 | 删除后查询 404 | DELETE /api/sessions/:id | 404 | 404 | 通过
API-033 | 题库 | 新增题目 | GET/POST/PATCH/DELETE /api/bank | 200 且返回 id | 200 31938be8-a2f0-4384-ba68-10fcce55d154 | 通过
API-034 | 题库 | 重复题目去重 | GET/POST/PATCH/DELETE /api/bank | 1 条（返回已有） | 200 true | 通过
API-035 | 题库 | 更新掌握度与笔记 | — | 200 且字段生效 | 200 mastered 用三层指标回答 | 通过
API-036 | 题库 | 过短题目拒绝 | GET/POST/PATCH/DELETE /api/bank | 400 | 400 | 通过
API-037 | 题库 | 不存在题目更新 | GET/POST/PATCH/DELETE /api/bank | 404 | 404 | 通过
API-038 | 题库 | 删除题目 | GET/POST/PATCH/DELETE /api/bank | 200 | 200 | 通过
API-039 | 知识库 | 列表 16 篇 | — | 16 | 200 16 | 通过
API-040 | 知识库 | 检索命中 | — | >=1 条且含 snippet | 200 4 | 通过
API-041 | 知识库 | 文档详情 | GET/POST/DELETE /api/kb | 200 且含正文 | 200 1322 | 通过
API-042 | 知识库 | 新增自定义文档 | GET/POST/DELETE /api/kb | 200 且 custom=true | 200 true | 通过
API-043 | 知识库 | 新文档可被检索 | GET/POST/DELETE /api/kb | >=1 条且包含新文档 | 200 true | 通过
API-044 | 知识库 | 删除自定义文档 | GET/POST/DELETE /api/kb | 200 | 200 | 通过
API-045 | 知识库 | 内置文档不可删除 | GET/POST/DELETE /api/kb | 400 | 400 内置知识库不可删除 | 通过
API-046 | 设置 | 默认本地模式 | — | 200 且 enabled=false | 200 false | 通过
API-047 | 设置 | 非法 Base URL 拒绝 | GET/PUT /api/settings | 400 | 400 | 通过
API-048 | 设置 | 保存 Key 掩码 | GET/PUT /api/settings | 200 / hasKey=true / keyHint 末四位 | 200 true ••••1234 | 通过
API-049 | 设置 | 连通性测试（mock） | — | 200 且 ok=true | 200 true 14ms | 通过
API-050 | 设置 | 清除 Key | GET/PUT /api/settings | 200 / hasKey=false | 200 false | 通过
API-051 | 设置 | 无 Key 测试拒绝 | GET/PUT /api/settings | 400 | 400 | 通过
API-052 | 安全 | 静态路径穿越 | GET /../server/index.js | 403/404 | 404 | 通过
API-053 | 安全 | 错误 Content-Type | POST /api/resume/parse | 415 | 415 | 通过
API-054 | 安全 | 非法 JSON | POST /api/resume/parse | 400 | 400 | 通过
API-055 | 路由 | SPA 前端路由回退 | — | 200 text/html | 200 text/html; charset=utf-8 | 通过

## 03-UI自动化
03 · UI 自动化结果
38 条 · Puppeteer 浏览器全流程
用例ID | 模块 | 用例标题 | 预期结果 | 实际结果 | 结果
UI-001 | 工作台 | 首页加载与导航 | 5 个导航项 / 标题可见 / 浅色背景 | 5 把每一次面试，提前演练一遍。 rgb(250, 250, 250) | 通过
UI-002 | 工作台 | 首页统计与接口一致 | 已作答 4 | 80+/16 篇/3 种/4 次作答 | 通过
UI-003 | 路由 | 未知页面 404 提示 | 页面出现 404 | true | 通过
UI-004 | 简历 | UI 上传 DOCX | 显示石浩田 / 解析质量分 | 石浩田 96 | 通过
UI-005 | 简历 | 使用示例简历 | 周予安 / 2 段经历 | 周予安 | 通过
UI-006 | 岗位 | JD 匹配展示 | 有匹配分与关键词 | AI 产品经理 · 基本匹配 LLM RAG Prompt 评测 SQL AI 大模型 Agent 数据分析 B 端 | 通过
UI-007 | 设置 | 人格与题量选择 | 直属经理 / 5 题 | 直属经理 5 | 通过
UI-008 | 面试 | 进入面试 | 开场消息 / 1/5 / 当前问题 | 1 1/5 true | 通过
UI-009 | 面试 | 提交回答与流式回复 | 出现用户消息 / 右侧评分 / 进度前进 | 1 70 2/5 | 通过
UI-010 | 面试 | 给点提示 | 出现提示气泡并展开参考要点 | 提示：可以从这几个角度展开——当时的业务问题与目标（投放分析平台）；你的关键判断：为什么选这个方案，放弃了什么；你个人负责的动作，以及和团队的边界 | 通过
UI-011 | 面试 | 跳过当前题 | 进度前进 / 出现新问题 | 2/5 → 3/5 | 通过
UI-012 | 报告 | 生成复盘报告 | 环形分数 / 五维 / 逐题列表 | 先跑完一场，再下结论 1 | 通过
UI-013 | 报告 | 逐题复盘折叠 | 可收起再展开 | 1/0/1 | 通过
UI-014 | 报告 | 低分题加入题库 | 按钮变为已加入 | 已加入题库 | 通过
UI-015 | 题库 | 题库展示 | 至少 1 张卡片 | 1 | 通过
UI-016 | 题库 | 标记已掌握 | 按钮 active | active | 通过
UI-017 | 题库 | 保存练习笔记 | 笔记出现在卡片 | 按 STAR-C 再练一遍按 STAR-C 再练一遍按 STAR-C 再练一遍 | 通过
UI-018 | 题库 | 手动加题与去重 | 加 1 题后数量 +1，再加重不增加 | 1/2/2 | 通过
UI-019 | 知识库 | 搜索 RAG 幻觉 | 至少 1 条结果 | 4 | 通过
UI-020 | 知识库 | 打开文档弹窗 | 标题与正文可见 | RAG 幻觉治理：先归因，再动手 | 通过
UI-021 | 记录 | 记录列表 | 至少 1 条 | 7 | 通过
UI-022 | 记录 | 已完成筛选 | 只显示已完成 | 5 | 通过
UI-023 | 设置 | 本地模式提示 | 显示本地规则引擎 | 本地规则引擎：用启发式规则完成出题、追问与五维评分。流程完整，但语义理解有限。 | 通过
UI-024 | 设置 | 无 Key 测试连接 | 显示请先填写提示 | 请先填写并保存 API Key，并开启模型 | 通过
UI-025 | 设置 | 保存设置 | 出现保存成功提示 | 设置已保存 | 通过
UI-026 | 移动端 | 侧栏菜单 | 菜单打开 | sidebar open | 通过
UI-027 | 移动端 | 遮罩关闭菜单 | 菜单关闭 | sidebar | 通过
UI-028 | 移动端 | 面试页无横向溢出 | 390 | 390 | 通过
UI-029 | 移动端 | 快捷操作可见 | 提示/换题/结束 | flex | 通过
UI-030 | 面试 | 刷新后恢复会话 | 仍有消息与当前问题 | 2 true | 通过
UI2-001 | 报告 | 导出 Markdown | 生成 .md 文件 | 面镜复盘-周予安-2026-10-29.md | 通过
UI2-002 | 设置 | 保存模型配置 | 出现已连接提示 | 已连接 mock-interviewer：出题、追问、评分与复盘由模型完成，本地启发式评分作为兜底。 | 通过
UI2-003 | 设置 | 测试连接成功 | 显示延迟与模型名 | 连接正常 · 2ms · mock-interviewer | 通过
UI2-004 | 设置 | 清除 Key 回到本地 | 显示本地规则引擎 | 本地规则引擎：用启发式规则完成出题、追问与五维评分。流程完整，但语义理解有限。 | 通过
UI2-005 | 知识库 | 新增文档并检索 | 能检索到新文档 | 8 | 通过
UI2-006 | 知识库 | 删除自定义文档 | 总数回到 16 | 16 → 16 | 通过
UI2-007 | 记录 | 删除面试记录 | 行数 -1 / 接口 -1 | 12→11 / 12→11 | 通过
UI2-008 | 安全 | 题库 XSS 转义 | 不执行 / 显示原始文本 | fired=false html=&lt;img src=x onerror=window.__xss=1&gt; | 通过

## 04-LLM与边界
04 · LLM / 边界 / 安全
14 条 · 正常链路、降级、超限、XSS 与损坏文件
用例ID | 模块 | 用例标题 | 预期结果 | 实际结果 | 结果
EDGE-001 | LLM | 保存模型配置 | 200 / enabled=true | 200 true | 通过
EDGE-002 | LLM | 模型题单规划 | plan.source=llm / 4 题 | llm 4 | 通过
EDGE-003 | LLM | 流式追问 | 包含 mock 文案 | 这个点我先记下。你提到用分流策略提升正确率，我想确认一下：当 | 通过
EDGE-004 | LLM | 模型评估 | mode=llm / 分项 80+ | llm 86 | 通过
EDGE-005 | LLM | 会话标记模型可用 | llm=true | true | 通过
EDGE-006 | LLM | 模型复盘 | mode=llm / 78 分 | llm 78 | 通过
EDGE-007 | 降级 | 模型不可用时仍能建场 | 200 / plan.source=local | local | 通过
EDGE-008 | 降级 | 流式回复降级本地 | 有内容 / 不白屏 | true | 通过
EDGE-009 | 降级 | 评估降级本地并记录错误 | mode=local / lastError 非空 | local 无法连接到模型服务，请检查 Base U | 通过
EDGE-010 | 降级 | 复盘降级本地 | mode=local | local | 通过
EDGE-011 | 边界 | 超大请求体 | 413 | 413 | 通过
EDGE-012 | 边界 | 超长 JD 截断 | 200 且不报错 | 200 | 通过
EDGE-013 | 安全 | XSS 内容可存储但不执行 | 200 且原样返回 | 200 | 通过
EDGE-014 | 边界 | 损坏 PDF 返回 400 | 400 | 400 Invalid PDF structure. | 通过

## 05-缺陷清单
05 · 缺陷清单
发现 6 个 · 已修复 6 个 · 未关闭 P0/P1 = 0
ID | 发现阶段 | 严重度 | 模块 | 问题描述 | 复现步骤 | 预期 | 实际 | 根因 | 修复方案 | 状态
D-01 | 接口测试 | 中 | 简历解析 | 不支持格式/损坏 PDF/.doc 返回 500 | 上传 .doc 或损坏 PDF | 400 + 可操作提示 | 500 + 技术错误 | parseUpload 异常未包装为 HttpError | 路由层捕获并转为 400 | 已修复
D-02 | 接口测试 | 高 | 模拟面试 | 生成报告后仍可作答/提示/跳过 | 作答 1 题 → 生成报告 → 再发 turn | 拒绝，会话已结束 | 200，继续生成下一题 | finishSession 未清空 pending；turn 只检查 pending | 清空 pending；turn/hint/skip 校验 status=active | 已修复
D-03 | 边界测试 | 中 | 服务端 | 超大请求体触发 ECONNRESET | POST 13MB JSON 到 /api/resume/parse | 413 | fetch failed | 超限时停止读取，连接被重置 | 预检 Content-Length；req.resume() 后返回 413 | 已修复
D-04 | UI 测试 | 低 | 工作台 | 完成面试后统计仍显示旧值 | 完成 1 场 → 回工作台 | 统计 +1 | 仍显示 0 | 首页使用启动时 state.stats | renderHome 前 refreshStats | 已修复
D-05 | UI 测试 | 低 | 个人题库 | 手动重复加题出现重复卡片 | 同一题连续添加两次 | 只保留 1 条 | 列表出现 2 条 | 前端无条件 unshift | 按 item.id 去重 | 已修复
D-06 | 降级测试 | 低 | 模型设置 | 网络错误提示 fetch failed | Base URL 指向不可达端口 | 中文可操作提示 | fetch failed | 未区分网络错误 | 捕获 TypeError 并转中文 | 已修复

## 06-环境与数据
06 · 测试环境、数据与命令
可复现的测试基线
操作系统 | macOS 26（Apple Silicon）
运行时 | Node.js v24.12.0；前端原生 ES Modules
浏览器 | Google Chrome（headless new）；桌面 1440×920，移动 390×844
被测版本 | 面镜 MockMirror v1.0 + 测试修复（浅色工具风）
简历样本 | 示例简历（周予安）；真实 DOCX/PDF（石浩田，3 段实习 / 2 个项目）
题库/知识库 | 80 道题；16 篇知识；6 个岗位包；3 种人格
模型 Mock | 本地 mock OpenAI 服务：http://127.0.0.1:4399/v1，验证规划/流式/评分/报告与失败降级
接口测试 | cd ai-interview-coach && node /tmp/mmtest/api-test.mjs（结果见 docs/test-results/api-results.json）
UI 测试 | node /tmp/mmtest/ui-test.mjs；node /tmp/mmtest/ui-test2.mjs
边界测试 | node /tmp/mmtest/edge-test.mjs
数据清理 | 删除 data/store.json 后重启服务，可回到首次运行状态
复现说明 | 测试脚本依赖 Node 18+ 的 fetch；UI 测试依赖 puppeteer-core 与系统 Chrome